**Zestaw 15**

1. Wnioskujemy o zniesienie obowiązku wskazanie podwykonawców w r. X.18.10 SIWZ na etapie składania oferty. Z uwagi na dynamikę rynku nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie podwykonawców na tym etapie, co zostało również potwierdzone w orzecznictwie KIO.

**Ad. 1**

**Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Umowie daje możliwość zgłaszania podwykonawców na każdym etapie realizacji zadania.**

1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej i możliwość zadania pytań po tym terminie, na które Zamawiający udzieli odpowiedzi.

**Ad. 2**

**Zgodnie z Wyjaśnieniami treści SIWZ zamieszczonymi na stronie Zamawiającego , Wizja lokalna odbyła się w dniu 17.01.2018.**

**Zamawiający potwierdza możliwość zadawania pytań po terminie wizji lokalnej.**

1. Umowa pkt. 1.2.11. Prosimy o korektę edytorską. Dodatkowo w związku z obowiązkiem wykonania kosztorysu, który na żądanie Zamawiającego przygotuje Wykonawca na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, prosimy o wyjaśnienie przypadków jeśli okaże się, że przedmiar jest błędny i nie odpowiada dokumentacji lub dana pozycja w ogóle nie występuje, albo nie została ujęta.

**Ad. 3**

**Zamawiający dokonał korekty edytorskiej i wyjaśnia, że przedmiar jest jedynie dopełnieniem, a Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją projektową która wskazuje ilości i rodzaje koniecznych do wykonania prac i ilości materiałów w związku z powyższym błędy lub braki występujące w przedmiarze nie mają wpływu na kompletność kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę.**

1. Umowa pkt. 2.5. Prosimy o zmianę zapisów Umowy, w których został przedstawiony niejednoznacznie zakres przedmiotu zamówienia. Zapisy takie mogą łamać zasady uczciwej konkurencji oraz porównywalności ofert. Wykonawca nie może ponosić ryzyka kosztowego za roboty nieprzewidziane. Takie roboty powinny zostać uregulowane w trybie robót dodatkowych.

**Ad. 4**

**Zamawiający pkt. 2.5 nadaje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się przewidzieć i wliczyć do oferty roboty związane z wystąpieniem czynników nieprzewidzianych związanych z prowadzeniem prac remontowych, które profesjonalista w zakresie budownictwa powinien przewidzieć ( art. 355 § 2 k.c.) w szczególności :**

**- niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu: fragmenty fundamentów, instalacji elektrycznych, sanitarnych i innych;
- niezbędne dodatkowe instalacje, uzupełnienia wyposażenia w osprzęt rozdzielni, pomieszczeń konieczne dla zapewnienia normalnej pracy obiektu;
- niezbędne dodatkowe pomiary, testy, sprawdzenia, itp, konieczne dla zapewnienia normalnej pracy obiektu;**

1. Umowa pkt. 2.7 mówi o robotach koniecznych, których wartość w sumie nie przekracza 10% pokrywanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. Prosimy o wskazanie jakie roboty w ilości 10% wartości kontraktu będą konieczne do wykonania, w przeciwnym przypadku można uznać, że przedmiot zamówienia jest określony niejednoznacznie i każdy Wykonawca musi doliczyć 10% do wartości umowy.

**Ad. 5**

**Zamawiający pkt. 2.7 nadaje brzmienie:**

**Dodatkowe roboty budowlane, nieobjęte zamówieniem podstawowym (w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym i Opisie Przedmiotu Zamówienia) mogą być objęte aneksem o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki przewidziane w art. 144 ust.2 ustawy PZP. Podpisanie aneksu wymaga sporządzenie protokołu konieczności i zaakceptowania protokołu konieczności przez Zamawiającego.**

1. Umowa pkt. 2.13. Prosimy o wykreślenie punktu, który nadaje zbyt duże uprawnienia jednej stronie negocjacji.

W przypadku negocjacji cenowych prac dodatkowych lub zamiennych zgodnie z pkt. 2.12 z zastrzeżeniem pkt. 2.16, Zamawiający i Wykonawca muszą uzgodnić wspólne stanowisko, ponieważ roboty są tożsame z robotami w kosztorysach. W przypadku braku możliwości uzgodnienia ze względu na odmienność robót w kontekście pkt. 2.10, Zamawiający ma prawo zlecić takie roboty na zewnątrz, bez udziału Wykonawcy.

**Ad. 6**

**Zgodnie SIWZ**

1. Umowa pkt. 2.16. Prosimy o wykreślenie „ i zaniechanych”. Roboty zaniechany powinny być rozliczane wg kosztorysów ofertowych. Dynamiczne zmiany na rynku mogą powodować znaczne straty u Wykonawcy w przypadku, gdy zaniechany zakres nagle znacząco podrożeje w trakcie realizacji np. o 100%.

**Ad. 7**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 2.16. Prosimy o ustanowienie limitu dla robót zaniechanych na poziomie 5% wartości umowy.

**Ad. 8**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 4.6. Na jakie etapy Zamawiający planuje podzielić odbiory końcowe.

**Ad. 9**

**Zamawiający procedurę odbiorów końcowych podzieli na następujące etapy:**

1. **Odbiory dokumentacji w tym projektów powykonawczych, kart materiałowych, ksiąg eksploatacji, dokumentacji elektronicznej itp.**
2. **Odbiory branżowe.**
3. **Testy wszystkich układów, trybów pracy i połączeń między instalacjami.**
4. **Odbiory poprawek.**
5. Umowa pkt. 4.6. Prosimy o zdefiniowanie maksymalnego czasu przewidzianego przez Zamawiającego na „czas konieczny na dokonanie procedury odbiorów końcowych”.

**Ad. 10**

**W związku z koniecznością dokonywania uzupełnień oraz poprawek przez Wykonawcę brak jest możliwości jednoznacznego określenia czasu koniecznego na dokonanie procedury odbiorów końcowych. Określenie na tym etapie czasu wiązało, by się z ograniczeniem możliwości dokonania poprawek i uzupełnień przez Wykonawcę. Procedura odbiorów końcowych została opisana w pkt. 24.**

1. Umowa pkt. 4.8. Prosimy o jednoznaczne określenie terminu poprzez wykreślenie zapisu o bezusterkowym Protokole odbioru ostatecznego.

**Ad. 11**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 5.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień osób wskazanych w pkt. 5.1. i 5.2 Umowy oraz innych Przedstawicieli Zamawiającego. Prosimy o przekazanie tych informacji teraz, już na etapie przetargu ponieważ jest to bardzo istotne.

**Ad. 12**

**Zamawiający przekaże konieczne informacje po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.**

1. Umowa pkt. 5.5. Inspektor nadzoru wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru. W wypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę, przyjmuje się iż polecenia, decyzje, zgody zostały zaakceptowane przez Wykonawcę. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez

Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie przypadku, kiedy decyzje inspektora będą miały konsekwencje prawno- finansowe?

**Ad. 13**

**Zgodnie z zapisami pkt. 5.6**

] 4. Umowa pkt. 5.6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie. Czy w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania prac i konieczności poniesienia kosztów dodatkowych Zamawiający Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone?

**Ad. 14**

**Zamawiający potwierdza, iż w wypadku akceptacji kosztów przez osobę posiadającą pełnomocnictwo przy zachowaniu procedur o których mowa w umowie (m.in. dla robót dodatkowych) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone.**

1. Umowa pkt. 5.9. Skoro inspektor i koordynator są w punkcie 5.1 i 5.2 wpisani do umowy, to ich zmiana powinna każdorazowo stanowić zmianę umowy w formie aneksu. Prosimy o stosowną zmianę.

**Ad. 15**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 7.9. W nawiązaniu do pkt. 7.7 prosimy o dodanie zapisu,jeśli zajdzie taka potrzeba zgodnie z punktem 7.7”.

**Ad. 16**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 9.3. Prosimy o ograniczenie czasu przebywania kierownika budowy do 40 godzin tygodniowo. W przypadku konieczności realizacji prac trwających od 6-22 przez 6 dni w tygodniu oraz w związku z rocznymi urlopami, trudno sobie wyobrazić literalne stosowanie zapisu punktu 9.3.

**Ad. 17**

**Wykonawca ma prawo powołać zastępcę (zaakceptowanego przez Zamawiającego) , a co za tym idzie brak jest zgody na zaproponowana zmianę. Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 10.4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień dopuszczających tworzenie zabezpieczenia umowy przez potrącenia z faktur podwykonawcy. Prosimy o zmianę zapisów, ponieważ ograniczają one w istotny sposób zakres podwykonawców, którzy praktykują zabezpieczanie swoich umów poprzez gwarancję należytego wykonania w formie potrącenia z bieżących faktur.

**Ad. 18**

**Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 10.4c, brzmienie pkt. 10.4c otrzymuje brzmienie: „dopuszczających tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z faktur podwykonawcy w zakresie przekraczającym 5% wartości faktury podwykonawcy.”**

1. Umowa pkt. 10.6. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający ustosunkuje się do zawartej 5 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą, której Zamawiający ostatecznie po analizie nie zaakceptuje (np. po 29 dniach)?

**Ad. 19**

**Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcą musi posiadać akceptację projektu umowy. W sytuacji zawarcia niezaakceptowanej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia stosownych zmian w postaci aneksu. W innej sytuacji Zamawiający nie wyrazi zgody na przystąpienie do prac Podwykonawcy.**

1. Umowa pkt. 10.7. Prosimy o wprowadzenie 7 dniowego terminu dla akceptacji projektu umowy lub ewentualnie terminu zgodnego z PZP tj. 14 dniowego i dostosowanie do 10.6.

**Ad. 20**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 13.10. Prosimy o odpowiednia zmianę zapisów, które w obecnym kształcie uniemożliwiają procentowe odbiory prac. Przyjmując zasadę płacenia za wykonany każdy element w całości. Oznacza to, iż każda instalacja będzie odbierana na koniec po próbach i odbiorach i podpisaniu bezusterkowego protokołu.

**Ad. 21**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 13.21 .c. W związku z możliwościami uznaniowego wpływania na kary za termin, prosimy o odpowiednią zmianę zapisów, które wykluczą możliwość nieuprawnionego nadużycia tego punktu.

**Ad. 22**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 25.1,4. „Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów.” Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie przypadku, gdy suma obmiarów z poszczególnych protokołów będzie mniejsza lub większa od przyjętej w przedmiarach?

**Ad. 23**

**Zgodnie z zapisami Umowy przedmiar jest jedynie dopełnieniem w związku z powyższym do obmiarów jest konieczna analiza obmiaru w stosunku do SIWZ. W wypadku robót niewykonanych Umowa daje możliwość pomniejszenia wynagrodzenia, a w wypadku robót dodatkowych powiększenia wynagrodzenia. Istnieje również możliwość wykonywania robót zamiennych zgodnie z umową.**

1. Umowa pkt. 30.1. Bardzo długi czas na możliwość odstąpienia od umowy. Wnioskujemy o skrócenie do max. 30 dni.

**Ad. 24**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Umowa pkt. 33.1. Prosimy o korektę numeracji. Ze względu na bardzo wysokie wartości kar wnosimy o ich redukcję z poziomu 0,5% do poziomu 0,05% za dzień zwłoki odpowiednio dla zakończenia robót i usunięcia wad.

**Ad. 25**

**Zamawiający dokonał korekty numeracji i pomniejszenia kary do 0,05 %**

1. Umowa pkt. 33.7. Ze względu na niespotykanie wysokie limity kar wnosimy o ich redukcję do poziomu 15%.

**Ad. 15**

**Zgodnie z SIWZ**

1. OPZpkt. 3. „W zakresie Wykonawcy jest również przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie opinii, zgód i akceptacji niezbędnych do (...)rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie". Prosimy o wyjaśnienie i szczegółowe określenie jakie dokumenty w zakresie rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie są po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie jest podmiotem medycznym, w związku z tym przygotowanie i uzyskanie dokumentów związanych z działalnością medyczną powinno znajdować się po stronie użytkownika obiektu.

Ad. 27

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie odbioru do użytkowania zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz odbiór z wynikiem pozytywnym dokonany przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

1. OPZ pkt. 13: Wykonawca ma w zakresie przygotowanie projektów zamiennych uwzględniających wymagane zmiany niezbędne dla montażu aparatury i urządzeń medycznych dostarczanych zarówno przez Wykonawcę jak również przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentów urządzeń. Prosimy o określenie jakie projekty i roboty musi wykonać Wykonawca w związku z dostawami Zamawiającego.

**Ad. 28**

**W zakresie Wykonawcy jest wykonanie instalacji oraz wykonanie prac budowlanych umożliwiających montaż angiografu na Sali hybrydowej oraz wykonanie prac wykończeniowych oraz odbiór instalacji.**

1. OPZ pkt. 14 -15. W jakim trybie Zamawiający będzie pokrywał dodatkowe koszty Wykonawcy wynikające ze współdziałania?

**Ad. 29**

**Zamawiający w pkt. 14-15 przewiduje dokumentację Zamienną powstałą w związku z montażem wyposażenia sali hybrydowej. Wykonawca musi złożyć wniosek do akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie zmiany (w tym zmiany sposobu wykonania budynku) muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W każdym z opisanych przypadków koszt dokumentacji znajduje się po stronie Wykonawcy. W wypadku zmian związanych z robotami dodatkowymi koszt dokumentacji zostanie rozliczony na podstawie aneksów zmieniających wartość zadania.**

1. OPZpkt. 16 - 21. Prosimy o dopisanie „z wyłączeniem instalacji dostarczanych przez Zamawiającego i jego dostawców”

**Ad. 30**

**Zgodnie z SIWZ**

1. OPZ pkt. 14 - 21. Prosimy o wskazanie punktów styku z dostawcami Zamawiającego.

**Ad. 31**

**Zgodnie z SIWZ**

1. OPZ pkt. 32. Jaką inną, z wyłączeniem zmiany konstrukcji, konieczność wykonania dokumentacji zamiennej i pozwolenia zamiennego przewiduje Zamawiający?

**Ad. 32**

**Zamawiający przewiduje na tym etapie jedynie projekty zamienne wraz z pozwoleniem zamiennym związany z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości zmiany konstrukcji budynku z modułowej na tradycyjną. Projekty zamienne znajdujące się po stronie Wykonawcy, a konieczne do wykonania dot. zmian Sali hybrydowej, jednak zakres ten nie wymaga pozwolenia zamiennego.**

1. OPZ pkt. 67. Prosimy o ustalenie warunków odpłatności za udostępnienie placu budowy.

**Ad. 33**

**Zamawiający mówi o placu robót tj. pomieszczeniach w których montowany będzie angiograf. Jedyne opłaty mogą dotyczyć mediów w związku z powyższym dostawca zainstaluje urządzania pomiarowe w celu rozliczenia z Wykonawcą robót budowlanych.**

1. OPZ pkt. 20:W zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu osłon radiologicznych dla sali hybrydowej z uwzględnieniem parametrów urządzenia dostarczanego przez Zamawiającego. Prosimy o informację jakie rozwiązanie mamy przyjąć do wyceny.

**Ad. 34**

**Zgodnie z zał. 6 do OPZ**

1. OPZ pkt. 26: Z jakimi zobowiązaniami dla Wykonawcy wiąże się jego potwierdzenie, iż minimalny gwarantowany czas użytkowania budynku to min 50 lat. To oświadczenie raczej powinno być zadeklarowane przez projektanta, czy projektant złożył takie oświadczenie?

**Ad. 35**

**W związku z możliwości wykonania projektów zamiennych zmieniających rozwiązania konieczne będzie potwierdzenie dla projektów zamiennych wykonanych przez Wykonawcę.**

1. OPZ pkt. 31: W związku z koniecznością wyposażenia sali hybrydowej w angiograf sufitowy, w załączeniu przekazujemy wytyczne dot. urządzeń, co umożliwi uwzględnienie kosztów związanych z dostosowaniem dokumentacji projektowej, przygotowaniem projektu osłon oraz dostosowaniem pod względem technicznym mediów, wytrzymałości i ilości materiałów. W zakresie Wykonawcy będzie dostosowanie pomieszczeń do kupionego przez Zamawiającego angiografii. W związku z powyższym w celu uszczegółowienia załączamy dwa równoważne pod względem parametrów urządzenia załącznik nr 6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pomieszczenia wraz z mediami uwzględniając wskazane parametry. Przekazane dane maja stanowić jedynie pomoc przy wyliczeniu kosztów sali hybrydowej. DTR-ki urządzenia podlegającego instalacji wraz z projektami instalacji Zamawiający przekaże po ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego na zakup angiografii tj. do 31.12.2018 r. Prosimy o przedstawienie wyników postępowania w terminie, który umożliwi analizę i wycenę projektu osłon oraz osłon.

**Ad.36**

**Zamawiający przekazał dokumenty umożliwiające dokonanie wyceny dot. instalacji oraz robót budowlanych. W związku z problemem dot. prawidłowego wyliczenia osłon zostaną one wykonane przez dostawcę urządzenia.**

1. Formularz oferty. Ze względu na dostawy wyrobów medycznych wnioskujemy o uwzględnienie w formularzu oferty dwóch stawek VAT: odpowiednio 8 i 23%.

**Ad. 37 Zamawiający informuje iż uszczegółowił formularz ofertowy w tym zakresie.**

1. Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie Zamawiającego załącznika nr 3 „Załącznik nr 11 do SIWZ”.

**Ad. 38**

**Procedura dot. sposobu otwierania zał. 11 do SIWZ znajduje się w ogłoszeniu.**

1. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia str. 132 punkt 28. „Pomieszczenia techniczne zamykane będą na master key zgodnie ze wzorem używanym w Szpitalu”. Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących systemu master key, który należy wycenić w ofercie.

**Ad. 39**

**Uszczegółowienie dotyczące klucza Master Key zostało zamieszczone w wyjaśnieniach treści SIWZ na stronie Zamawiającego**

1. Zgodnie z punktem 27 Opisu Przedmiotu Zamówienia str. 132 w ofercie należy uwzględnić koszt usunięcia drzew, krzewów oraz karczowania. Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt uzyskania pozwolenia na wycinkę.

**Ad. 40 Koszt uzyskania pozwolenia na Wycinkę leży po stronie Zamawiającego**

1. Dotyczy nasadzeń zastępczych: Zgodnie z ’’Projektem wykonawczym rozbudowy i przebudowy Szpitala im. Św. Wojciecha w Gdańsku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” punkt 4.1.4 „Projektowana zieleń w postaci trawników i nasadzeń uzupełniających będzie wkomponowana w istniejący układ terenów zielonych na obszarze szpitala.,, Prosimy o przekazanie projektu nasadzeń zastępczych wraz z pozwoleniem na wycinkę i nasadzeniami rekompensacyjnymi. Pragniemy zwrócić uwagę, że Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni z projektem gospodarki zielenią” nie zawiera takich wytycznych.

**Ad. 41 Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 uzyska pozwolenie na wycinkę drzew. Zamawiający dostarczy drzewa do nasadzenia rekompensacyjnego, w związku z czym wykonawca powinien w kosztach ująć jedynie koszt nasadzeń drzew dostarczonych przez Zamawiającego w ilości 50 sztuk. Szczegóły dotyczące nasadzeń kompensacyjnych zostaną określone na etapie decyzji na wycinkę.**

1. Dotyczy Zagospodarowania terenu: Zgodnie z ’’Projektem wykonawczym rozbudowy i przebudowy Szpitala im. Św. Wojciecha w Gdańsku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” punkt 4.1.2 „Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego o ciągi jezdne z palcami manewrowymi, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstanie 68 miejsc postojowych. Rozbudowa będzie włączona w istniejący układ komunikacji wewnętrznej szpitala. Szczegółowe rozwiązanie wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.” Pragniemy zwrócić uwagę, że plan zagospodarowania terenu nie uwzględnia wytycznych dotyczących budowy warstw drogowych. Prosimy o przekazanie projektu robót drogowych wraz opisem warstw, przekrojami poprzecznymi i podłużnymi.

**Ad. 42 Zamawiający prosi o Zapoznanie się z treścią SIWZ. Proszę zapoznać się z dokumentacją ( Projekty Wykonawcze TOM 5 ) , gdzie załączono cały projekt branży drogowej – opis plus rzuty , przekroje itp.**

1. Dotyczy treści załącznika 9.5 „Zakres drogi do remontu”: Prosimy o przekazanie projektu budowy drogi dojazdowej, o której mowa w załączniku 9.5 do SIWZ.

**Ad. 44 Zamawiający nie posiada projektu drogi. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do OPZ , jest to naprawa istniejącej drogi z płyt poprzez ich zerwanie, poszerzenie łuku oraz wykonania wzmocnienia podbudowy  i wykonania nowej nawierzchni z masy bitumicznej. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z technologią dróg przyjętą w TOM 5 dokumentacji projektowej dotyczącym dróg i chodników. W dokumentacji tej przedstawiono przekroje poprzeczne dla zastosowanego rozwiązania. W przypadku zastosowania warstwy bitumicznej powinna ona posiadać warstwę ścieralną SMA.**

1. Prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych dla sali operacyjnej hybrydowej.

**Ad.44**

**Zgonie z odpowiedzią nr 36.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić wyłącznie wyposażenie meblowe wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Zał. 9 do SIWZ) punkt 17 str. 127.

**Ad. 45**

**Wykonawca ma obowiązek ujęcia w ofercie wyposażenia meblowego zgodnie z projektem mebli. Rozwiązania indywidualne poszczególnych mebli określono w dokumentacji projektowej wykonawczej TOM 1.3 a lokalizację zastosowanych tam symboli rozmieszczono na rzutach technologii ( projekty wykonawcze TOM 1.2). Należy również uwzględnić załącznik nr 15 do OPZ - Katalog mebli typowych , który określa standardy mebli stosowanych u Zamawiającego i jest uszczegółowieniem dla materiałów, okuć , grubości obrzeży, wykończenia płyt, szuflad itp.**

**Wyposażenie meblowe które znajduje się w dokumentacji projektowej a zostało wykreślone w punkcie 17 str. 127 SIWZ nie wchodzi w zakres wykonawcy.**

**Należy zwrócić uwagę również na zapisy załącznika nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, gdzie na stronie 20 zamieszczono również zapisy dotyczące mebli ( punkt 18 oraz punkt 19 )**

1. Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu lokalizacji przeznaczonej pod zaplecze budowy oraz o potwierdzenie, że teren ten zostanie udostępniony Wykonawcy nieodpłatnie na czas budowy.

**Ad. 46**

**Zamawiający przekaże nieodpłatnie teren przeznaczony pod zaplecze budowy w bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego budynku. Miejsce wytyczone zostanie zgodnie z ustaleniami po podpisaniu Umowy z Wykonawcą po analizie jego potrzeb.**

1. Dotyczy treści Umowy: Zgodnie z 3) Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości p. 27.2 „W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia”. Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany zużywalnych materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego.

**Ad.47**

**Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów są po stronie wykonawcy**

**Wyłączeniu podlegają następujące materiały eksploatacyjne, których koszty pozostają po stronie Zamawiającego:**

**\* wszelkiego rodzaju filtry oleju, wody, paliwa, filtry w układach wentylacji i klimatyzacji**

**\* wszelkiego rodzaju  źródła oświetlenia w przypadku ich eksploatacji powyżej 24 miesięcy**

**\* elementy eksploatacyjne, które należy wymieniać cyklicznie zgodnie z instrukcjami producentów ( dotyczy wyłącznie  urządzeń wentylacji i klimatyzacji, urządzeń UPS, sprężarek sprężonego powietrza i próżni, wszelkiego rodzaju myjni, myjek itp, stacji uzdatniania wody, agregatów prądotwórczych ).**

1. Z uwagi na dodatkowe koszty wydłużonej gwarancji dla urządzeń, prosimy o ich wyłączenie z deklarowanego w ofercie okresu gwarancji i zastosowanie gwarancji producenta.

**Ad. 48**

**Zgodnie z SIWZ**

1. Na rys. GC-KN-Pw-4 pokazane są tylko słupy przyziemia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki wszystkich słupów wraz z zestawieniem zbrojenia.

**Ad.49. Dokumentacja projektowa – rysunek GC-KN-Pw-4 zawiera wszystkie projektowane słupy. Zamawiający przypomina, iż projekt umieszczony na stronie przewiduje wykonanie tylko przyziemia w metodzie tradycyjnej żelbetowej. Pozostałe kondygnacje są zaprojektowane w technologii modułowej, więc nie występują tam słupy. Wykonawca zgodnie z SIWZ ma możliwość wykonania całego budynku w technologii tradycyjnej żelbetowej, wówczas to po jego stronie leży wykonanie nowego projektu zamiennego.**

1. Prosimy o podanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej dla poszczególnych elementów

Ad 50. W zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.1\001\_OPIS znajduje się plik o nazwie GC\_PW\_OPIS. W punkcie 7.3 tego opisu dotyczącym konstrukcji znajdują się informacje na temat konstrukcji oraz wymaganych klas odporności ogniowej a także punkt 7.3.3 Materiały i zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji stalowej nośnej modułu.

W uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia iż :

Konstrukcje stalowa należy zabezpieczyć przed korozja zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-2

Kategoria korozyjności C2 trwałość długa H. Stopień przygotowania powierzchni SA 2 . ( przez oczyszczanie strumieniowe) Dobor powłoki spełniającej ww. wymagania w gestii Wykonawcy konstrukcji stalowych.

Przykładowo :

Zestaw epoksydowo-poliuretanowy ISO 12944 EPPUR 120/2-Fe Sa2. . Farba epoksydowa do gruntowania SF30 50 μm+emalia poliuretanowa SF13 80 μm lub inny rownoważny system epoksydowo-poliuretanowy.

1. Prosimy o podanie klasy ekspozycji ppoz dla poszczególnych konstrukcji stalowych

Ad 51. W zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.1\001\_OPIS znajduje się plik o nazwie GC\_PW\_OPIS. W punkcie 7.3 tego opisu dotyczącym konstrukcji znajdują się informacje na temat konstrukcji oraz wymaganych klas odporności ogniowej

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcji stalowej żaluzji systemowych akustycznych na dachu oraz ich zestawienia

Ad 52. W zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.1\001\_OPIS znajduje się plik o nazwie GC\_PW\_OPIS. W punkcie 8.1.6 tego opisu znajdują się niezbędne informacje na temat ekranów akustycznych. Żaluzje te pokazano na rysunku detali GC\_AR\_PW\_DE\_08.

 W załączniku nr 2 Zamawiający uzupełnia dokumentację konstrukcyjną schodów i konstrukcję wsporczą żaluzji

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki podkonstrukcji stalowej pod urządzenia na dachu wraz z zestawieniem

Ad.53. Zamawiający mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji nie wskazuje konkretnych typów urządzeń czy systemów znajdujących się na dachu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania systemowych rozwiązań konstrukcyjnych (podkonstrukcji) uzależnionych od zastosowanego typu urządzeń .Urządzenia na dachu stoją na systemowych uniwersalnych stojakach stalowych.

1. Prosimy o wskazanie lokalizacji konstrukcji kontenerów (rys GCKNPW-9.1, GC KN\_PW\_9.2) z podaniem osi

Ad 54. Rozmieszczenie poszczególnych rodzajów kontenerów na poziomie danej kondygnacji pokazano na rysunkach Rys.GC\_KN\_PW\_1.5 oraz Rys.GC\_KN\_PW\_1.6 . rys GCKNPW-9.1 i GC KN\_PW\_9.2 pokazano konstrukcję poszczególnych rodzajów kontenerów wraz z wykazem stali. Dane te są wystarczające do oszacowania kosztów. Zgodnie z opisem konstrukcji „*Szczegóły konstrukcyjne kontenerów wg rysunków warsztatowych będą dostarczone w trakcie realizacji inwestycji po konsultacji z ich wykonawcą”.*

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ekspertyzę konstrukcji budynku istniejącego, w części gdzie ma zostać wykonana nadbudowa łącznika komunikacyjnego

Ad 55. Nadbudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie dysponuje takową ekspertyzą. Autor projektu konstrukcyjnego na podstawie danych budynku łącznika, wizji na obiekcie oraz obliczeń opracował projekt konstrukcji, gdzie zapisał iż „*Istniejąca konstrukcja łącznika bezpiecznie przeniesie dodatkowe obciążenie od projektowanej nadbudowy.”*

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i opis budynku tlenowni

**Ad 56.**

Zakres prac dla wszystkich budynków pomocniczych należy wykonać zgodnie z opisem architektury ( plik o nazwie GC\_PW\_OPIS) oraz opisem konstrukcji ( plik o nazwie Opis techniczny do PW konstrukcji ). W zakresie opracowania są ściany, dach , jak również wymiana stolarki czy parapetów zgodnie z rysunkami znajdującymi się w zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.3\02\_BUDYNKI POMOCNICZE. Na rysunkach tych podano rodzaj stolarki, wymiary , sposób malowania itp.

Zamawiający w Załączniku nr 1 dołącza posiadaną inwentaryzację budynków pomocniczych.

1. Prosimy o podanie klasy ekspozycji dla poszczególnych elementów

**Ad 57. Klasy ekspozycji betonu czy też klasy konstrukcji podano na rysunkach konstrukcyjnych projektu konstrukcji stanowiącego załącznik do SIWZ. Jeśli chodzi o jakieś inne dane to Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania.**

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikacje techniczne dla m.in. robót murowych, konstrukcyjnych itp.

Ad.58 Zamawiający uzupełni dokumentację o STWiOR dla branży architektoniczno-konstrukcyjnej

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne dla przebudowy budynku tlenowni, pokazującej m.in. konstrukcję stalową, którą należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz jej zestawienie

Konstrukcja budynku jest poza zakresem przebudowy, zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej konstrukcji stalowej wg opisu poniżej. Kategoria korozyjności C2 trwałość długa H. Stopień przygotowania powierzchni SA 2 ½ ( przez oczyszczanie strumieniowe) Dobór powłoki spełniającej ww. wymagania w gestii Wykonawcy konstrukcji stalowych. Przykładowo :

Zestaw epoksydowo-poliuretanowy ISO 12944 EPPUR 12

0/2-Fe Sa2½ . Farba epoksydowa do gruntowania SF30 50 μm+emalia poliuretanowa SF13 80 μm lub inny równoważny system epoksydowo-poliuretanowy.

W załączniku nr 1 Zamawiający udostępnia posiadaną inwentaryzację budynków pomocniczych, w tym budynku tlenowni.